## Slide 1
PLAN STRATÉGIQUE
Mise à Niveau
du Parc Informatique
Indicateurs de Performance & Feuille de Route
Direction des Systèmes d'Information • 2024-2025 • CONFIDENTIEL

## Slide 2
RÉSUMÉ EXÉCUTIF
CONTEXTE
60% du parc informatique a plus de 5 ans. La vétusté croissante génère des pannes fréquentes, une productivité en baisse et des risques de sécurité élevés. Une mise à niveau structurée est désormais critique.
PROBLÈME
Équipements obsolètes, pannes récurrentes, coûts de maintenance élevés
SOLUTION
Renouvellement progressif sur 18 mois, standardisation du parc, cloud hybride
BÉNÉFICES
−40% pannes, +35% productivité, ROI positif dès 24 mois

## Slide 3
ÉTAT DES LIEUX DU PARC ACTUEL
Chart: Répartition par Ancienneté
| < 2 ans | 2-5 ans | 5-8 ans | > 8 ans
Âge du parc | 10 | 30 | 35 | 25
847
Postes de travail
60%
Équipements > 5 ans
23
Pannes / mois
142k€
Coût maintenance/an

## Slide 4
INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS (KPI)
Taux de Disponibilité
Uptime
Actuel
Cible
94.2%
99.5%
MTTR (Résolution)
Moy. résolution panne
Actuel
Cible
4.2h
1.5h
Performance CPU
Usage moy. charge
Actuel
Cible
71%
< 50%
Score Sécurité
Compliance DSI
Actuel
Cible
52/100
85/100
Satisfaction Utilisateur
Enquête interne
Actuel
Cible
58%
85%
Coût Maintenance/Poste
Annuel par poste
Actuel
Cible
168€
80€

## Slide 5
PLAN DE DÉPLOIEMENT — 18 MOIS
01
Audit & Inventaire
M1–M3
Cartographie complète du parc
Classement par criticité
Chiffrage budgétaire
Appel d'offres fournisseurs
02
Renouvellement Prioritaire
M4–M9
Postes critiques (production)
Serveurs infrastructure
Équipements réseau cœur
Formation utilisateurs Phase 1
03
Déploiement Généralisé
M10–M15
Postes standards bureautique
Périphériques & écrans
Migration cloud hybride
MDM & supervision unifiée
04
Clôture & Optimisation
M16–M18
Audit de conformité final
Mesure des KPIs cibles
Documentation & CMDB
Plan de maintenance préventive
→
→
→

## Slide 6
BUDGET PRÉVISIONNEL & RETOUR SUR INVESTISSEMENT
Chart: Répartition Budgétaire (k€)
| Postes de travail | Serveurs | Réseau | Logiciels/Licences | Formation | Support & Déploiement
Budget (k€) | 420 | 185 | 95 | 130 | 45 | 65
SYNTHÈSE ROI
Investissement total
940 k€
Économies maintenance/an
−102 k€
Gain productivité (estimé)
+180 k€/an
Coût incidents évités
+85 k€/an
Retour sur investissement
< 24 mois

## Slide 7
TABLEAU DE BORD — SUIVI DES KPIs
Chart: Évolution Taux de Disponibilité (%)
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc
Disponibilité actuelle | 94.2 | 94.5 | 93.8 | 95.1 | 95.8 | 96.4 | 97 | 97.5 | 98.1 | 98.5 | 98.9 | 99.2
Cible 99.5% | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5
Chart: Nombre de Pannes par Mois
| Jan | Mar | Mai | Jul | Sep | Nov
Pannes/mois | 23 | 21 | 18 | 14 | 10 | 7
INDICATEURS ACTUELS
Uptime
94.2%
Sécurité
52/100
Satisfaction
58%
Cible = 100%

## Slide 8
PROCHAINES ÉTAPES & DÉCISIONS REQUISES
1
Validation budgétaire
Responsable: Direction Générale
⏱ Avant fin du mois
2
Lancement de l'audit
Responsable: DSI + Prestataire
⏱ J+15 après validation
3
Publication appel d'offres
Responsable: Direction des Achats
⏱ M2
4
Comité de pilotage mensuel
Responsable: DSI + DG + DRH
⏱ Récurrent M1→M18
→ APPROBATION REQUISE EN COMITÉ DE DIRECTION